## Planilha1
OBRAS
2026-08-15
Contrato | Contratada | Objeto | Data de início | Etapas | Valor | Total em Medições | Saldo de Contrato | Percentual concluído | Status | Previsão de Conclusão
12/2025 | T D A - CONSTRUÇÕES LTDA | Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba/AM | 2025-07-21 | 5 | 1085381.58 | 1085381.58 | 0 | 100% | finalizada | 2026-01-20
17/2025 | FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA, | Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Novo Aripuanã/AM | 29/9/2025 | 2 | R$ 322.000,00 | 322000 | 0 | 100% | finalizada | 2026-01-28
19/2026 | NORTH SERVICE CONS. E MANUT. LTDA | Construção da Promotoria de Justiça de Apuí | 2026-07-20 | 6 | 2514460 | 0 | 2514460 | 0% | Andamento | 2027-01-20
Fonte: DEAC
Data de atualização: 15/09/2026