## ATOS
setembro/2026
OBRAS PARADAS
ANO | NÚMERO DE CONTRATO | DATA DE PARALIZAÇÃO | MOTIVO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO | LOCAL
2026 | 21/2026 | 2026-10-09 | IMPOSSIBILIDADE de início da execução das obras e serviços do Contrato Administrativo dada inviabilidade de transporte fluvial dos materiais necessários à sua execução, em virtude do período de seca do Rio Solimões, onde se localiza o município de Uarini/AM, que tem acesso ainda mais restrito devido sua localização com acesso via canal fluvial e lago, a partir do Rio Solimões. Destaca-se ainda, a pendência sobre a reconsideração da reversão de imóvel doado ao MPAM pela Prefeitura de Uarini/AM - Despacho Nº 789 (2232896). | Luciana de S. Carvalho/ Agente Técnico - Eng. Civil/PORTARIA 989/2026/SUBADM | Sob acompanhamento | Rua Espírito Santo, s/ n, Bairro de Centro, Uarini/AM
Fonte: Divisão de Engenhariam Arquitetura e Cálculos
data: 19/10/2026
Lei nº 14.133/2021, art. 115, § 6º.