## Planilha1
OBRAS
2024-10-01
Contrato | Contratada | Objeto | Data de início | Etapas | Valor | Total em Medições | Saldo de Contrato | Percentual concluído | Status | Previsão de Conclusão
TC nº 034/2022 | TURIN CONSTRUÇÕES LTDA - 02.924.243/0001-41 | Prestação de serviços de Construção da Edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Manacapuru/AM | 2023-01-09 |  | 3843280 | 3843280 | 0 | 100% | Finalizado | 2023-07-01
CT nº 035/2022 | SGRH SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 06.539.432/0001-5 | Construção do Remanescente da Edificação Destinada a instalar a Promotoria de Justiça da Comarca de Anori/AM | 2023-01-16 | 5 | 1110066.17 | 1110066.17 | 0 | 100% | Finalizado | 2024-02-14
TC nº 031/2022 | F1 CONSTRUCOES E NAUTICA EIRELI, CNPJ n.° 06.939.058/0001-81. | Contratação de empresa especializada para realizar a reforma do Plenário Trindade do prédio sede do Ministério Público do Estado do Amazonas – MP/AM | 2023-03-09 |  | 282970.99 | 282970.99 | 0 | 100% | Finalizado | 2023-10-18
TC nº 031/2023 | MS TERRAPLENAGEM LTDA - 27.260.924/0001-83 | Readequação da Entrada do Prédio-Sede. | 2023-10-27 | 1 | 604146.6 | 131183.06 | 472963.54 | 21.71% | rescisão | 2024-02-21
TC nº 002/2024 | CONSTRUTORA ALCANCE LTDA-03.018.149/0001-96 | Prestação de serviços de Construção da Edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Manicor/AM | 2024-03-19 | 4 | 1785242.23 | 1260329.36 | 524912.87 | 70.6% | Em execução | 2024-08-16
TC nº 015/2024 | HSX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Contratação emergencial- execução do remanescente da obra de readequação da entrada G1, situada nas dependências do Prédio-Sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas - PGJ-AM, | 2024-05-21 | 1 | 482594.17 | 435217.42 | 47376.75 | 90.18% | Finalizado | 2024-06-21
CT nº 009/2023 | ORION SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | Reforma da edificação onde está instalada a Promotoria de Justiça da Comarca de Lábrea/AM | 2023-09-01 | 1 | 596387.8 | 226456.47 | 369931.33 | 37.97% | Finalizado | 2024-01-01