## Planilha1
OBRAS
2023-08-01
Contrato | Contratada | Objeto | Data de início | Etapas | Valor | Total em Medições | Saldo de Contrato | Percentual concluído | Status | Previsão de Conclusão
TC nº 034/2022 | TURIN CONSTRUÇÕES LTDA - 02.924.243/0001-41 | Prestação de serviços de Construção da Edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Manacapuru/AM | 2023-01-09 | 2 | 3279995.07 | 868735.75 | 2411259.32 | 26.49% | Em execução | 2023-07-01
TC nº 001/2023 | CONSTRUTORA RIO NEGRO - EIRELI - 07.741.892/0001-20 | Prestação de serviços de Construção da Edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo | 2023-02-02 | 4 | 1386106.14 | 1010183.32 | 375922.82 | 72.88% | Em execução | 2023-07-01
CT nº 035/2022 | SGRH SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 06.539.432/0001-5 | Construção do Remanescente da Edificação Destinada a instalar a Promotoria de Justiça da Comarca de Anori/AM | 2023-01-16 | 3 | 1052812.91 | 559839.69 | 492973.22 | 53.18% | Em execução | 2023-05-16
TC nº 009/2023 | F1 CONSTRUCOES E NAUTICA EIRELI, CNPJ n.° 06.939.058/0001-81. | Contratação de empresa especializada para realizar a reforma do Plenário Trindade do prédio sede do Ministério Público do Estado do Amazonas – MP/AM | 2023-03-09 | 1 | 223038.34 | 0 | 223038.34 | 0% | Em execução | 2023-04-08