## Planilha1
OBRAS
2023-01-01
Contrato | Contratada | Objeto | Data de início | Etapas | Valor | Total em Medições | Saldo de Contrato | Percentual concluído | Status | Previsão de Conclusão
TC nº 034/2022 | TURIN CONSTRUÇÕES LTDA - 02.924.243/0001-41 | Prestação de serviços de Construção da Edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Manacapuru/AM | 2023-01-09 | 1 | 3279995.07 | 0 | 3279995.07 | 0% | Em execução | 2023-07-01
CT nº 035/2022 | SGRH SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 06.539.432/0001-5 | Construção do Remanescente da Edificação Destinada a instalar a Promotoria de Justiça da Comarca de Anori/AM | 2023-01-16 | 1 | 1052812.91 | 0 | 1052812.91 | 0% | Em execução | 2023-05-16