## Planilha1
OBRAS
2024-01-01
Contrato | Contratada | Objeto | Data de início | Etapas | Valor | Total em Medições | Saldo de Contrato | Percentual concluído | Status | Previsão de Conclusão
TC nº 034/2022 | TURIN CONSTRUÇÕES LTDA - 02.924.243/0001-41 | Prestação de serviços de Construção da Edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Manacapuru/AM | 2023-01-09 | 4 | 3279995.07 | 2857158.98 | 422836.09 | 87.11% | Em execução | 2023-07-01
CT nº 035/2022 | SGRH SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 06.539.432/0001-5 | Construção do Remanescente da Edificação Destinada a instalar a Promotoria de Justiça da Comarca de Anori/AM | 2023-01-16 | 4 | 1052812.91 | 940847.79 | 111965.12 | 89.37% | Em execução | 2023-05-16
TC nº 031/2022 | F1 CONSTRUCOES E NAUTICA EIRELI, CNPJ n.° 06.939.058/0001-81. | Contratação de empresa especializada para realizar a reforma do Plenário Trindade do prédio sede do Ministério Público do Estado do Amazonas – MP/AM | 2023-03-09 | 1 | 223038.34 | 0 | 223038.34 | 0% | Em execução | 2023-04-08
TC nº 031/2023 | MS TERRAPLENAGEM LTDA - 27.260.924/0001-83 | Readequação da Entrada do Prédio-Sede. | 2023-10-27 | 1 | 501444.84 | 131183.06 | 370261.78 | 26.16% | Em execução | 2023-12-26
CT nº 009/2023 | ORION SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | Reforma da edificação onde está instalada a Promotoria de Justiça da Comarca de Lábrea/AM | 2023-09-01 | 0 | 596387.8 | 0 | 596387.8 | 0% | Em execução | 2024-01-01